Приложение № 3

к протоколу заседания

Межведомственной рабочей группы

от 27.09.12г.

## План

- Отчет о проделанной работе

- Планы развития

- Проблемные вопросы

## Отчет о проделанной работе

- В порту создана рабочая группа из представителей порта и КТ((ДП «ГПК Украина» и ОАО «Бруклин-Киев Порт»)

- Проведены совещания с

- линейными агентами, работающими в Одесском порту;

- судовыми агентами, работающими в Одесском порту.

По итогам работы группы и данных совещаний на основании совместной технологической схемы, подписанной таможней и ОМТП, была разработана и согласована временная инструкция. Данной инструкцией более подробно регламентируется порядок запуска первого этапа системы ЕИСПС. Инструкция уже утверждена начальником порта, агенты и КТ выполняют технические требования и готовятся к началу эксперимента, который запланирован на середину октября.

- Разработан и согласован с ГТСУ порядок и формат обмена данными между участниками ЕИСПС.

- СК и агентам направлена информация, необходимая для реализации следующих этапов работы системы ЕИСПС.

- На завершающем этапе находится создание Центра Обработки Данных

- Для ввода в эксплуатацию ЕИСПС:

6.1. Выполнены строительные работы;

6.2. Выполнена закупка и монтаж серверного, коммутационного оборудования и оборудования электропитания с требуемым уровнем резервирования.

6.3. Закуплено оборудование для организации рабочих мест сотрудников таможни

6.4 Разработано программное обеспечение для агентирующих, экспедиторских и стивидорных компаний для работы в системе портового сообщества в рамках первого этапа (временная технологическая схема), с учетом требований действующего законодательства по защите информации и сертификации.

- Заключены договора на:

- поставку программного обеспечения для серверной;

- на поставку электронных библиотек;

- на лицензирование системного ПО

- Оформлено членство в Европейской ассоциации портовых информационных сообществ.

- Подготовлена матрица технологических процессов обработки грузов в морских портах.

- Подготовлены предложения по гармонизации нормативно-справочной информации, направлены на согласование в ГТСУ

- справочник «упаковки»

- справочник «грузы»

- справочник «страны»

- справочник «пункты назначения»

- Подготовлены проекты законов и приказов:

- Проект Закона Украины «Об  особенностях осуществления обработки и оформления грузов в контейнерах контейнеров и транспортных средств, которые их перевозят». Проект Закона направлен в соответствующие учреждения. Ожидаются ответы с замечаниями и предложениями.

- Проект Постановления КМУ «О внесении изменений в Постановление КМУ от 21 мая 2012 №451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими». Проект Закона направлен в соответствующие учреждения. Ожидаются ответы с замечаниями и предложениями.

- Проект Приказа Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в Правила оформления грузовых перевозочных документов на перевозку морским транспортом» утвержден приказом Министерства транспорта и связи Украины от 13 декабря 2004 года №1098. Проект Приказа обнародован на сайте Мин. инфраструктуры Украины 6 августа 2012г. После 6 сентября проект приказа будет отправлен в Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

## Планы развития

### Ближайшие планы:

- Ввод в эксплуатацию инфраструктуры серверной для ЕИСПС - срок 8 октября

В том числе:

- Выполнение построения резервированной автономной системы для выхода в сеть Интернет.

- Заключение договора на лицензирование СУБД, средств разработки.

План-график по вводу в эксплуатацию серверной инфраструктуры в Приложении.

- Регистрация в системе компаний, участвующих в тестировании системы.

- Организация рабочих мест с доступом к ЕИСПС и наличием ЭЦП у всех участников тестового запуска системы

- Начало тестирования системы (вторая половина октября 2012г.). Срок тестового периода работы – 1 месяц.

- Анализ результатов тестового запуска системы. По результатам проведенного анализа – внесение изменений во «Временный порядок...»

- Заключение договоров с участниками ЕИСПС

- Подключение к системе транспортно-экспедиторских компаний (декабрь 2012г.)

- Гармонизация нормативно-справочной информации с таможней и железной дорогой

- Заключение договора на реализацию работ по проектированию и аттестации системы на класс защиты информации АС-3.

Особое внимание уделяется публичности проекта. Кроме постоянных рабочих встреч с участниками проекта, в октябре готовится к запуску сайт проекта, задача которого – максимально оперативно и открыто доносить до всех заинтересованных сторон текущее состояние и развитие проекта, информировать о предстоящих мероприятиях, а также предоставить площадку для общественного обсуждения проблемных вопросов, возникающих между рабочими встречами.