Додаток № 3
до протоколу Засідання
Міжвідомчої робочої групи
від 27.09.12 г.

План

1. Звіт про виконану роботу

2. Плани розвитку

3. Проблемні питання

Звіт про виконану роботу

1. У порту створена робоча група з представників порту і КТ ((ДП «ГПК Україна» і ВАТ «Бруклін-Київ Порт»)

2. Проведені наради з

• лінійними агентами, які працюють в Одеському порту;

• судновими агентами, які працюють в Одеському порту.

За підсумками роботи групи і даних нарад на підставі спільної технологічної схеми, підписаної митницею та ОМТП, була розроблена і узгоджена тимчасова інструкція. Даною інструкцією більш докладно регламентується порядок запуску першого етапу системи ЕІСПС. Інструкція вже затверджена начальником порту, агенти і КТ виконують технічні вимоги та готуються до початку експерименту, який запланований на середину жовтня.

3. Розроблено та узгоджено з ДМСУ порядок і формат обміну даними між учасниками ЕІСПС.

4. СК і агентам направлена інформація, необхідна для реалізації наступних етапів роботи системи ЕІСПС.

5. На завершальному етапі знаходиться створення Центру Обробки Даних

6. Для введення в експлуатацію ЕІСПС:

6.1. Виконані будівельні роботи;

6.2. Виконана закупівля і монтаж серверного, комутаційного обладнання та обладнання електроживлення з необхідним рівнем резервування.

6.3. Закуплено обладнання для організації робочих місць співробітників митниці

6.4. Розроблено програмне забезпечення для агентуючих, експедиторських і стивідорних компаній для роботи в системі портового співтовариства в рамках першого етапу (тимчасова технологічна схема), з урахуванням вимог чинного законодавства щодо захисту інформації та сертифікації.

7. Укладено договори на:

• постачання програмного забезпечення для серверної;

• на постачання електронних бібліотек;

• на ліцензування системного ПЗ

8. Оформлено членство в Європейській асоціації портових інформаційних співтовариств.

9. Підготовлена матриця технологічних процесів обробки вантажів у морських портах.

10. Підготовлено пропозиції щодо гармонізації нормативно-довідкової інформації, спрямовані на узгодження в ДМСУ

• довідник «пакування»

• довідник «вантажі»

• довідник «країни»

• довідник «пункти призначення»

11. Підготовлено проекти законів і наказів:

• Проект Закону України «Про особливості здійснення обробки та оформлення вантажів у контейнерах контейнерів і транспортних засобів, що їх перевозять». Проект Закону спрямований у відповідні установи. Очікуються відповіді із зауваженнями і пропозиціями.

• Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 21 травня 2012 року № 451« Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними». Проект Закону спрямований у відповідні установи. Очікуються відповіді із зауваженнями і пропозиціями.

• Проект Наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом» затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2004 року № 1098. Проект Наказу оприлюднений на сайті Мін. інфраструктури України від 6 липня 2012р. Після 6 вересня проект наказу буде відправлений до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Плани розвитку

Найближчі плани:

1. Введення в експлуатацію інфраструктури серверної для ЕІСПС - термін 8 жовтня.

У тому числі:

• Виконання побудови резервованої автономної системи для виходу в мережу Інтернет.

• Укладення договору на ліцензування СУБД, засобів розробки.

План-графік з введення в експлуатацію серверної інфраструктури в Додатку.

2. Реєстрація в системі компаній, що беруть участь у тестуванні системи.

3. Організація робочих місць з доступом до ЕІСПС і наявністю ЕЦП у всіх учасників тестового запуску системи

4. Початок тестування системи (друга половина жовтня 2012 р.). Термін тестового періоду роботи - 1 місяць.

5. Аналіз результатів тестового запуску системи. За результатами проведеного аналізу - внесення змін до «Тимчасового порядку ...»

6. Укладення договорів з учасниками ЕІСПС

7. Підключення до системи транспортно-експедиторських компаній (грудень 2012 р.)

8. Гармонізація нормативно-довідкової інформації з митницею та залізницею

9. Укладення договору на реалізацію робіт з проектування та атестації системи на клас захисту інформації АС-3.

Особлива увага приділяється публічності проекту. Крім постійних робочих зустрічей з учасниками проекту, в жовтні готується до запуску сайт проекту, завдання якого - максимально оперативно і відкрито доносити до всіх зацікавлених сторін поточний стан та розвиток проекту, інформувати про майбутні заходи, а також надати майданчик для громадського обговорення проблемних питань, що виникають між робітниками зустрічами.